## TECHO EX URGEN.
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO TECHO DE EX URGENCIAS
UBICACIÓN PLANTA BAJA
Nº | Codigo | Descripción | Unidad | Cant. | Costo | Precio Unitario + costos Gs. | Precio Total | 1.25
1 |  | TRABAJOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1.25
1.1 | 72103003-001 | DEMOLICION (EDIFICIOS EXISTENTES)
1.2 | 72103003-001 | - De Techo de chapas(con retiro) | M2 | 336 |  |  | 0
1.3 | 72103003-001 | - De Estructura de Techo de chapas(con retito) | M2 | 336 |  |  | 0
1.4 | 72103003-001 | - De Escalera metálica(con retiro) | ML | 7 |  |  | 0
1.5 | 72103003-001 | - De CIELORRASO (con retiro) | M2 | 320 |  |  | 0
1.6 | 72103003-001 | Desmonte de electricidad (boca) luces y tomas | UN | 42 |  |  | 0
1.7 | 72103003-001 | - Limpieza | M2 | 220 |  |  | 0
1.8 | 72101703-007 | VALLADO PERIMETRAL DE SEGURIDAD H=2MT | M2 | 45 |  |  | 0
1.9 | 55121704-001 | PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA , VALLADOS Y CINTAS DE SEGIRIDADA DE OBRA (1,40x2,80 c/marco metálico) | GL | 1 |  |  | 0
2 |  | ESTRUCTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0
2.1 | 72131601-004 | Estructura metalica de techo - vigas contravigas pilares y correas | M2 | 370 |  |  | 0
3 |  | TECHO - CIELORRASO |  |  |  |  | 0
3.1 | 72131601-007 | TERMOPANEL DE (EPS) DE 0,4MM. COLOR CURDO Y MARFIL BLANCO (abajo). INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE | M2 | 370 |  |  | 0
3.2 | 72101601-002 | Cielo raso de PVC en hall de acceso INCLUYE JUNTA PERIMETRAL | m2 | 220 |  |  | 0
4 |  | INSTALACION ELECTRICA
4.1 | 72102201-003 | BOCAS DE LUCES | UN. | 28 |  |  | 0
4.2 | 72102201-003 | BOCA DE VT | UN. | 9 |  |  | 0
4.3 | 72102201-003 | PLAFON LED DE 18 W | UN. | 28 |  |  | 0
4.4 | 72102201-003 | VENTILADOR DE TECHO | UN. | 9 |  |  | 0
5 |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
5.1 | 72102402-001 | INTERIOR DE PAREDES AL LATEX CON ENDUIDO | M2 | 540 |  |  | 0
5.2 | 72102402-001 | EXTERIOR AL LATEX ACRILICO | M2 | 70 |  |  | 0
5.3 | 72102402-001 | DE ABERTURAS METÁLICAS CON ANTIOXIDO Y ESMALTE SINTETICO | M2 | 13 |  |  | 0
5.4 | 72102402-001 | DE ABERTURAS DE MADERA CON ESMALTE SINTETICO | M2 | 11 |  |  | 0
TOTAL GENERAL INCLUYE IVA | [6 empty] | 0

## Ex Urgencia
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Reparaciones y reposiciones varias en Ex Urgencia y techo del tercer piso -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
1)Cambio de chapas y canaletas de borde 3er Piso Jefatura de Enfermería-Cambio desague pluvial y cloacal zona de Rampa
1.1-) | Vallado
1.1.1 | a-) Protección vallado | Unidad | 1
1.2-) | Demoliciones
1.2.1 | Demolición, con retiro de escombros
1.2.2 | a) De techo de Chapas ex Urgencia y 3er.Piso | m2 | 882
1.2.3 | b) de canaleta existente | m2 | 102.5
1.2.4 | c) de cielorraso de carton enyesado en ex depósito de 3er Piso | m2 | 267
1.2.5 | d) de cielorraso de PVC en estacionamiento ex Urgencia | m2 | 91.5
1.2.6 | e) de carton enyesado con perfilería vista en Rac ex Urgencia | m2 | 84
1.2.7 | f) de Estruct metálica ex urgencias | m2 | 570
1.3)- | Techos y cielorraso
1.3.1 | a)Cambio de chapas y aislación con Isolan en 3er piso | m2 | 312
1.3.2 | b)Cambio de chapas ex Urgencias c/Chapas Termoacusticas | m2 | 570
1.3.3 | c)-Cielorraso de PVC de 6mm en Techo ex Urgencias | m2 | 534
| d)- Estructura metálica para chapas termoacusticas | m2 | 570
1.4-) | Canaletas y Babetas - desague cloacal y pluvial en terreno
1.4.1 | a) Canaleta de borde de techo de 3er piso | m2 | 32
1.4.2 | b) canaleta embutida techo 3er piso (Aire y Luz) altura superior a 20m | m2 | 15
1.4.3 | c) Canaleta en ex Urgencia cambio parc. arreglo y ajuste | ml | 56
1.4.4 | d)- Bocas metálicas de desague, enplanta baja ex urgencia | Unidad | 5
1.4.5 | e)-Caños de 150 para desague en planta baja ex urgencia | ml | 46
1.4.6 | f)- Caño de bajada de 150 - patio aire y luz lado rampa altura superior a 20m sin apoyo | ml | 28
1.4.7 | g) Babeta metálica de 65 cm de desarrollo en union de rampa acceso a urgencia y edificio | ml | 119
1.4.8 | h)Cerramiento lateral con malla artistica para evitar ingreso de alimañas | ml | 167
1.4.10 | j)Caño de 150mm para desague pluvial (patio de Aire y Luz zona rampa) enterrados. Incluye lecho de arena, proteccion mecanica con ladrillo comun y compactacion de excavaciones, relleno y apisonado en hundimientos existentes. | ml | 12
1.4.11 | k)Camara de inspección cloacal de 50x50x0,80de prof, construida y revocada con mezcla hidrofuga. Con sistema de tapa dopble. Tapa superior con marco metalico reforzado y base para piso con plancheulas tranversales de refuerzo. | UNIDAD | 4
1.4.12 | l)Camara de inspección pluvial de 40x40x0,80 de prof, construida y revocada con mezcla hidrofuga. Con sistema de tapa dopble. Tapa superior con marco metalico reforzado y base para piso con plancheulas tranversales de refuerzo. | UNIDAD | 2
1.4.13 | m)Contrapiso de cascote previa compactación y relleno del lecho del caño. | m2 | 110
1.4.15 | o) Piso de tipo porcelanato antidezlisante de uso expreso para exteriores. Aire y luz | m2 | 110
1.4.16 | p)Zócalo de porcelanato de 10cm de alto. En aire y luz | m2 | 90
1.5) | Varios | ml
1.5.1 | a)pintura de muros al latex muro aire y luz lado rampa | m2 | 230
1.5.3 | c) colocación de artefactos luminosos en boca existente | Unidad | 30
1.5.4 | d) Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1
2)MODIFICACIÓN PARA CONTINGENCIA
2.1 | Remocion de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-(con retiro)toda el ala de Teodoro S. Mongelos | m2 | 1466
3.1.2 | Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
3.1.3 | Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
3.1.4 | Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso | m2 | 1466
3.1.5 | Remocion de pintura en paredes y cielo con pesencia de moho. | m2 | 1466
3.1.6 | Pintura con enduido en paredes y cielo raso tipo anti moho. | m2 | 1466
| Remosión de baños completo | un | 9
| Remosión de pisos en baño | m2 | 34
| Remosión de azulejos | m2 | 485
2.2.2 | Repintado de maposterias y cielo raso sin presencia de humedad
3.2.1 | Lijado, sellado y preparacion de base para pintura en mamposterias sin presencia de humedad | m2 | 985.3
3.2.2 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido | m2 | 744.1
3.2.3 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido en mamparas | m2 | 241.2
3.2.4 | Pintura al látex interior tipo epoxica con enduido en paredes y cielo raso en laboratorios | m2 | 702
3.2.5 | Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1
2.3 | Reparacion en baños
3.3.1 | Aislación de Baños | un | 9
3.3.2 | Carperta para base de ceramico | m2 | 34
3.3.3 | Piso ceramico en baños | m2 | 34
3.3.4 | Desague Cloacal en baños | unid. | 9
3.3.5 | Reposición de Azulejo de azulejo | m2 | 485
3.3.6 | Cambio de cisternas en baño | unidad | 9
3.3.7 | Cambio de inodoros | unidad | 99
3.3.8 | Tapa para inodoros | unidad | 9
3.4 | Pintura de aberturas
3.4.1 | Repintado sintetico de puertas de madera de 0,60 y de 0,90 incluyendo marcos y contramarcos | m2 | 165
3.4.4 | Pintura de porton tipo reja (metalica) de acceso a terraza 2,80mtx2,00mt. | unidad | 1
T O T A L G E N E R A L |  |  |  |  | 0

## sexto piso
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Arreglo 6° Piso Bloque B -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
3.1 | Pintura con reparacion de revoque en mamposteria y cielo raso |  |  |  | 0
3.1.1 | Remocion de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-(con retiro)toda el ala de Teodoro S. Mongelos | m2 | 1466 |  | 0
3.1.2 | Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1466 |  | 0
3.1.3 | Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1466 |  | 0
3.1.4 | Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso | m2 | 1466 |  | 0
3.1.5 | Remocion de pintura en paredes y cielo con pesencia de moho. | m2 | 1466 |  | 0
3.1.6 | Pintura con enduido en paredes y cielo raso tipo anti moho. | m2 | 1466 |  | 0
| Remosión de baños completo | un | 9 |  | 0
| Remosión de pisos en baño | m2 | 34 |  | 0
| Remosión de azulejos | m2 | 485 |  | 0
3.2 | Repintado de maposterias y cielo raso sin presencia de humedad |  |  |  | 0
3.2.1 | Lijado, sellado y preparacion de base para pintura en mamposterias sin presencia de humedad | m2 | 985.3 |  | 0
3.2.2 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido | m2 | 744.1 |  | 0
3.2.3 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido en mamparas | m2 | 241.2 |  | 0
3.2.4 | Pintura al látex interior tipo epoxica con enduido en paredes y cielo raso en laboratorios | m2 | 702 |  | 0
3.2.5 | Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1 |  | 0
3.3 | Reparacion en baños |  |  |  | 0
3.3.1 | Aislación de Baños | un | 9 |  | 0
3.3.2 | Carperta para base de ceramico | m2 | 34 |  | 0
3.3.3 | Piso ceramico en baños | m2 | 34 |  | 0
3.3.4 | Desague Cloacal en baños y agua corriente en bañs | unid. | 9 |  | 0
3.3.5 | Reposición de Azulejo de azulejo | m2 | 485 |  | 0
3.3.6 | Cambio de cisternas en baño | unidad | 9 |  | 0
3.3.7 | Cambio de inodoros | unidad | 99 |  | 0
3.3.8 | Tapa para inodoros | unidad | 9 |  | 0
3.4 | Pintura de aberturas |  |  |  | 0
3.4.1 | Repintado sintetico de puertas de madera de 0,60 y de 0,90 incluyendo marcos y contramarcos | m2 | 165 |  | 0
3.4.4 | Pintura de porton tipo reja (metalica) de acceso a terraza 2,80mtx2,00mt. | unidad | 1 |  | 0
3.5 | Aberturas de vidrio templado y obras en mamparas tipo drywall |  |  |  | 0
3.5.1 | Reparacion de hojas y presianas de madera existentes en ventanas de 1,00mtx1,40mt y1,40*1,40 | m2 | 80 |  | 0
3.5.2 | Arreglo de presianas de madera existentes 1,40mtx1,40mt y1,0x1.40 | m2 | 80 |  | 0
3.5.3 | Remosión de mampara Eucatex | m2 | 100 |  | 0
3.5.4 | pintura tipo sintetica en marcos , ventanas y persianas de 1,00mt*1,40mt Y 1,40*1,40 | m2 | 320 |  | 0
3.5.5 | pintura tipo sintetica enA aberturas metálicas | m2 | 40 |  | 0
3.5.8 | Cerramiento con mampara (tipo durlock) en baño, oficina de informatica y pasillo central. | m2 | 106 |  | 0
3.5.9 | Abertura de dos hojas para mampara de durloc con marco metalico y hoja cedro de 0,80mts y complemento de 0,30mts inchluye (total 1,10mts)herrajes y pasadores inferiores y superiores. | unid | 1 |  | 0
3.5.10 | Abertura para mampara de madera con marco metalico y hoja de cedro 0,80mts y incluye herrajes. | unid | 1 |  | 0
3.5.11 | Pintura en mampareas tipo latex interior con enduido | m2 | 212 |  | 0
3.5.12 | Pintura sintetica de puerta de dos hojas de 1,10mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1 |  | 0
3.5.13 | Pintura sintetica de puerta de 0,80mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1 |  | 0
3.5.14 | Contramarco moldurado de 7cm de madera en puertas y ventanas | ml | 1000 |  | 0
3.5.15 | Limpieza final y retiro de escombros . | gl | 1 |  | 0
3.5.16 | Contenedores | un | 10 |  | 0
T O T A L G E N E R A L |  |  |  |  | 0

## tRAUMATOLOGÍA
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Arreglo 2° Piso Bloque B -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
| SEGUNDO PISO BLOQUE "B" TRAUMATOLOGÍA INFECTADOS |  |  |  | 0
1 | Demolicion y reposición
| Remocion de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-(con retiro)toda el ala de Teodoro S. Mongelos | m2 | 1220 |  | 0
| Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1220 |  | 0
| Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1220 |  | 0
| Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso | m2 | 1220 |  | 0
| Remocion de pintura en paredes y cielo con pesencia de moho. | m2 | 1220 |  | 0
| Pintura con enduido en paredes y cielo raso tipo anti moho. | m2 | 1220 |  | 0
| Remosión de baños completo | un | 12 |  | 0
| Remosión de pisos en baño | m2 | 65 |  | 0
| Remosión de azulejos | m2 | 668 |  | 0
2 | Mamparas y Cielorraso |  |  |  | 0
| Mamparas de Yesocarton | m2 | 55 |  | 0
| Pintura al latex interior con enduhido en Mamparas | m2 | 120 |  | 0
3 | Aberturas
| Puertas de madera 1,10x2,1 | un | 9 |  | 0
| puertas de madera0,80*2,1 | un | 12 |  | 0
| Ventanas de 1,1*1,40 | Un | 26 |  | 0
| Ventanas de 0,5*1,80 | Un | 3 |  | 0
| Puerta ventana de 3*2,70 | Un | 1 |  | 0
| Puerta ventana de 2,2*2,70 | Un | 1 |  | 0
3.3 | Reparacion en baños |  |  |  | 0
| Aislación de Baños | un | 11 |  | 0
| Carperta para base de ceramico | m2 | 340 |  | 0
| Piso ceramico en baños | m2 | 55 |  | 0
| Desague Cloacal y agua corriente en baños | unid. | 11 |  | 0
| Reposición de Azulejo de azulejo | m2 | 668 |  | 0
| Azulejos en baño en baño | unidad | 138 |  | 0
| Reposición de artefactos de baño | unidad | 11 |  | 0
| agarraderas en baños | unidad | 11 |  | 0
3.4 | Pintura de aberturas |  |  |  | 0
| Repintado sintetico de puertas de madera de 0,60 y de 0,90 incluyendo marcos y contramarcos | Un | 21 |  | 0
| Gases Medicinales | unidad | 1 |  | 0
| 18 camas | global
3.5 | Aberturas de vidrio templado y obras en mamparas tipo drywall |  |  |  | 0
3.5.1 | Reparacion de hojas y presianas de madera existentes en ventanas de 1,00mtx1,40mt y1,40*1,40 | m2 | 80 |  | 0
3.5.2 | Arreglo de presianas de madera existentes 1,40mtx1,40mt y1,0x1.40 | m2 | 80 |  | 0
3.5.3 | Remosión de mampara Eucatex | m2 | 100 |  | 0
3.5.4 | pintura tipo sintetica en marcos , ventanas y persianas de 1,00mt*1,40mt Y 1,40*1,40 | m2 | 320 |  | 0
3.5.5 | pintura tipo sintetica enA aberturas metálicas | m2 | 40 |  | 0
3.5.8 | Cerramiento con mampara (tipo durlock) en baño, oficina de informatica y pasillo central. | m2 | 106 |  | 0
3.5.9 | Abertura de dos hojas para mampara de durloc con marco metalico y hoja cedro de 0,80mts y complemento de 0,30mts inchluye (total 1,10mts)herrajes y pasadores inferiores y superiores. | unid | 1 |  | 0
3.5.10 | Abertura para mampara de madera con marco metalico y hoja de cedro 0,80mts y incluye herrajes. | unid | 1 |  | 0
3.5.11 | Pintura en mampareas tipo latex interior con enduido | m2 | 212 |  | 0
3.5.12 | Pintura sintetica de puerta de dos hojas de 1,10mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1 |  | 0
3.5.13 | Pintura sintetica de puerta de 0,80mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1 |  | 0
3.5.14 | Contramarco moldurado de 7cm de madera en puertas y ventanas | ml | 1000 |  | 0
3.5.15 | Limpieza final y retiro de escombros . | gl | 1 |  | 0
3.5.16 | Contenedores | un | 10 |  | 0
T O T A L G E N E R A L |  |  |  |  | 0

## aLBERGUE
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Reparaciones y reposiciones varias en Ex Urgencia y techo del tercer piso -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
1)Cambio de chapas y canaletas de borde 3er Piso Jefatura de Enfermería-Cambio desague pluvial y cloacal zona de Rampa
1.2-) | Demoliciones
1.2 | Demolición, con retiro de escombros
| a) De techo de Chapas | m2 | 289 |  | 0
| b) de canaleta existente | m2 | 35 |  | 0
| c) de cielorraso de madera | m2 | 87 |  | 0
| d) de pisos c/Contrapisos | m2 | 152 |  | 0
| e) de azulejos | m2 | 20 |  | 0
| f) de revoques | m2 | 196 |  | 0
1.3)- | Techos y cielorraso
| a)Cambio de chapas y aislación con Isolan en Sala | m2 | 260 |  | 0
| b)Cambio de chapas en Baño | m2 | 29 |  | 0
| c)-Cielorraso de PVC de 6mm en Sala | m2 | 158 |  | 0
| d)- en Baños | m2 | 10 |  | 0 | 0
1.4-) | Canaletas y Bajadas - desagues Cielorraso Pisos
| a) Canaleta de borde de techo de sala | m2 | 33.4 |  | 0
| b) canaleta embutida techo sala | m2 | 15 |  | 0
| c) Canaleta en techo de baño | ml | 4 |  | 0
| d)- Bocas metálicas de desague | Un | 18 |  | 0
| e)-Caños de 150 para desague en techo tinglado | ml | 35 |  | 0
| f)- Caño de bajada de 10 en bordes de galería | ml | 15 |  | 0
| g)Desague Cloacal y Agua corriente en Baños | Global | 2 |  | 0
| h)Desague Cloacal y agua corriente en lavadero | Global | 1 |  | 0
| j)Caño de 150mm para desague pluvial en área de baño cerca de la cocina | ml | 12 |  | 0
| k)Camara de inspección cloacal de 50x50x0,80de prof, construida y revocada con mezcla hidrofuga. Con sistema de tapa dopble. Tapa superior con marco metalico reforzado y base para piso con plancheulas tranversales de refuerzo.En baños | Un | 4 |  | 0
| l)Cielorraso de PVC Flexible bajo techo de chapas | m2 | 152 |  | 0
| m)Contrapiso de cascote previa compactación y relleno del lecho del caño. | m2 | 152 |  | 0
| o) Piso de tipo porcelanato antidezlisante de uso expreso para exteriores. Y baños | m2 | 52 |  | 0
| p) Piso de tipo porcelanato antidezlisante de uso interior | m2 | 100 |  | 0
| p)Zócalo de porcelanato de 10cm de alto. En aire y luz | m2 | 101 |  | 0
| q) Colocación de Azulejos | m2 | 20 |  | 0
| r)Provosión e Instalación de artefactos de bañe | un | 2 |  | 0
| s)Provisión e instalación de bacha de acero inox 1,2m | un | 1 |  | 0
1.5) | Varios | ml
| a)pintura de muros al latex | m2 | 422 |  | 0
| c) colocación de artefactos luminosos en boca existente | Un | 20 |  | 0
| d) Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1 |  | 0
Total

## Edificio J.A.Flores
AMPLIACIÓN BLOQUE JOSE A, FLORES
ALBERGUE - FISIOTERAPIA - MANTENIMIENTO - COCINA - COMEDOR - DEPÓSITO -LAVANDERÍA - COSTURA
| PROPIETARIO: | HOSPITAL DE TRAUMA
| UBICACIÓN | AV. GRAL SANTOS ESQ. JOSE ASUNCIÓN FLORES
| AÑO | 2021
COMPUTO Y PRESUPUESTO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO ITEM | PRECIO RUBRO
| TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1 | Provisión y colocación de Cartelería y cintado de obra | Gl | 1 |  | 0
2 | Cerco metálico perimetral, provisorio con portones. | m2 | 255.6 |  | 0
3 | Montaje y desmontaje de obrador: Deposito de Materiales, vestuario y baños de personales. Oficina y Baño Residente y Fizcalización. (Tipo contenedor) | gl | 1 |  | 0
4 | Replanteo y marcación | m2 | 950 |  | 0
5 | Servicio de Sanitario 4 | mens. | 18 |  | 0
6 | Excavación para tubulones y retiro del material sobrante | m3 | 183.7 |  | 0
7 | Relleno, compactación y nivelación del terreno | m3 | 380 |  | 0
| DEMOLICIÓN (E DIFICIOS EXISTENTES) |  |  |  |  | 0
1 | De techo con estructura metálica y chapas | m2 | 1156.4 |  | 0
2 | De Pilares metálicos | UN. | 64 |  | 0
3 | De muros, incluye revoques y zócalos c/retiro de escombro | m2 | 1557.04 |  | 0
4 | De piso,incluye retiro de escombro. | m2 | 990.8 |  | 0
5 | De cielorraso de P.V.C. con recuperación de material | m2 | 510 |  | 0
6 | De cielorraso de madera con recuperación de material | m2 | 94.5 |  | 0
7 | De baños e instalaciones con recuperación de artefactos | un | 8 |  | 0
8 | De equipos de aire acondicionado, tipo split con recuperación y entrega previo mantenimiento | un | 8 |  | 0
9 | De equipos de aire acondicionado, de ventana con recuperación y entrega previo mantenimiento | un | 9 |  | 0
10 | De equipo de cortina de aire, con recuperación y entrega previo mantenimiento | un | 1 |  | 0
11 | De ventiladores de techo, c/recuperación,previo mantenimiento | un | 44 |  | 0
12 | De equipos fluorescentes, con recuperación 3x40 W | un | 1 |  | 0
13 | De equipos fluorescentes, con recuperación 2x40 W | un | 62 |  | 0
14 | De equipos fluorescentes, con recuperación 1x40 W | un | 23 |  | 0
15 | De equipos fluorescentes, con recuperación 1x20 W | un | 5 |  | 0
16 | Luces de emergencia con recuperación previa verificación de funcionamiento | un | 7 |  | 0
17 | Mampara de Eucatex con recuperación de material | m2 | 104.3 |  | 0
18 | Puerta ciega y vidriada de Eucatex con recuperación | un | 8 |  | 0
19 | Marcos y puertas de madera con recuperación 0,60x2,10 | un | 5 |  | 0
20 | Marcos y puertas de madera con recuperación 0,80x2,10 | un | 10 |  | 0
21 | Marcos y puerta tablero 1,2*2,10 | un | 1 |  | 0
22 | Marcos y puertas de madera con recuperación 1,60x2,10 | un | 4 |  | 0
23 | Puerta metálica con recuperación 0,60x2,10 | un | 1 |  | 0
24 | Puerta metálica con recuperación 0,80x2,10 | un | 3 |  | 0
25 | Puerta metálica con recuperación 1,20x2,10 | un | 3 |  | 0
26 | Puerta metálica con recuperación 1,60x2,10 | un | 1 |  | 0
27 | Portón metálica con recuperación 1,10x2,10 | un | 2 |  | 0
28 | Balancin chico , con recuperación | un | 4 |  | 0
28 | Balancin grande , con recuperación | un | 25 |  | 0
29 | Servicio de contenedor | un | 170 |  | 0
| ESTRUCTURA - Hormigón |  |  |  |  | 0
1 | Pilote 45 cm de diám; longitud promedio 6,5 m (3 un p/pilar in situ) | m3 | 183.7 |  | 0
2 | Vigas de fundación. H200 in situ | m3 | 65 |  | 0
3 | Pilares de Ho Ao. H200 in situ | m3 | 110.4 |  | 0
4 | Vigas de Ho Ao. Ho Eo H250 | m3 | 143.565 |  | 0
5 | Losa de12 cm de espesor. |  | 230.7 |  | 0
6 | En muro y base de losa ascensor | m3 | 200.7 |  | 0
7 | Escaleras | m3
8 | base de máquinas en lavandería | m3
| ESTRUCTURA METÁLICA - TECHO |  |  |  |  | 0
1 | Coberturas a un agua, de chapas termoacusticas, paneles longitudinales a medida autoportantes de 100mm, con encastre macho hembras, con tornillos autoroscables para fijación,colocados en la cresta, color blanco, sobre estructuras de acero. Estructuras con pintura de protección antióxidos y de terminación en color blanco. Incluye: -Chapa de cobertura termoacusticas tornillo autorrocables y chapas de terminación. - Canaletas de alero, de chapas de acero galvanizadas, espesor BWG No 24, desarrollo 60 cm. -Babetas de chapas de acero galvanizado, espesor BWG No 24, desarrollo 60 cm, para encuentro entre chapas y mampostería. | m2 | 905.9 |  | 0
2 | Escalera marinera -acceso a techo de circulación vertical | un | 1 |  | 0
ALBAÑILERÍA
| MAMPOSTERÍA |  |  |  |  | #REF!
1 | Mamposteria denivelación 0,30 m de ladrillos comunes. Incluye 23m de borde de galería . PB | m2 | 123.27 |  | 0
2 | Mamposteria de elevación 0,20 m de ladrillos huecos - Varillas de 2x8 mm x 3 hiladas | m2 | 923.1 |  | 0
3 | Mamposteria de elevación 0,15 m, de ladrillos comunes. Incluye envarillado. | m2 | 3571.1525 |  | 0
4 | Mamposteria de elevación armada 0,15 m, de ladrillos comunes - Parapeto - Varillas de 2x8 mm cada dos hiladas | m2 | 42 |  | 0
| AISLACIONES |  |  |  | 0
5 | Aislación horizontal de mamposterías en U. Tipo Cajón.928,3ml | m2 | #REF! |  | #REF!
6 | Aislación de junta de dilatación, horizontal y vertical | ml | 74.8 |  | 0
7 | Aislación de losas transitables con membrana de 4mm | m2 | 189 |  | 0
8 | Aislación de losa técnica | m2 | 269.55 |  | 0
9 | Aislación de losa en baños | m2 | 111.72 |  | 0
| REVOQUES Y REVEST. |  |  |  | 0
10 | Revoque hidrófugo exterior de mamposterías a dos capas. Incluye tamafix o similar en encuentros de materiales diferentes | m2 | 250.5275 |  | 0
11 | Revoque hidrófugo exterior filtrado de mamposterías, exteriores y ductos. Incluye tamafix o similar en encuentros de materiales diferentes. | m2 | 2597.62 |  | 0
12 | Revoque interior filtrado de mamposterias. Incluye tamafix o similar en encuentros de materilaes diferentes. | m2 | 8107.405 |  | 0
13 | Revoque hidrófugo para base de pintura texturada | m2 | 156.86 |  | 0
14 | Colocación de azulejos mate blanco de 30x60 Bold Ext. De piso a cielo raso para baños. H=2,7 | m2 | 1006.9 |  | 0
15 | Colocación de mosaico de vidrio 20x20 mm, colores combinados, aristas con guardacantos de aluminio para baños y área de cocina. Y lavadero | ml | 372.8 |  | 0
16 | Colocación de azulejos en lavamanos. Mate blanco 30x60 bold. 1x1,5 Para área de fisioterapia, depósito de alimentos,mantenimiento, en piletas, Kitchennette y cámaras. En cámaras alt. Total | m2 | 64.5 |  | 0
17 | Colocación de revestimiento de piedra natural pulida en muro de Ascensor y buña deacero de 1cm. | m2 | 45.4 |  | 0
18 | Revestimiento de aristas hasta 2m de alt. En todos los cantos vivos de pilares y muros | ml | 724 |  | 0
CONTRAPISO Y PISO
19 | Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm incluye aislación | m2 | 3094.65 |  | 0
20 | Carpeta de cemento para base de pisos | m2 | 3094.65 |  | 0
21 | Carpeta hidrófuga sobre losa de H° y para base de aislación | m2 | 304.3 |  | 0
22 | Colocación de zócalo de porcelanato primera selección - interior | ml | 820.1 |  | 0
23 | Colocación de zocalo porcelanato en 3er P primera selección | m2 | 324.8 |  | 0
24 | Colocación de zocalo vinilico en fisioterapia | ml | 142 |  | 0
25 | zocalo sanitario en depósitos | ml | 382 |  | 0
26 | Colocación de piso porcelanato antideslizante - exterior . Terraza 3er p lavandería | m2 | 453.25 |  | 0
27 | Colocación deplanchas graniticas - exterior.(escalones y bordes de galería) | ml | 160 |  | 0
28 | Piso granítico en descansos de escalera | m2 | 10 |  | 0
29 | Piso de baño cerámica PI5 30x30 | m2 | 78.7 |  | 0
30 | Piso Vinilico alto transito de 2mm flexible en fisioterapa | m2 | 234.5 |  | 0
31 | Piso alizado tipo laboratorio para la zona de taller,depósito de Patrimonio y terraza con acabado pulido y pintado con pintura especial y acabado con poliuretano. | m2 | 887 |  | 0
32 | Piso de porcelanat0 P.B.1°,2° | m2 | 1441.2 |  | 0
| TERMINACIONES: ABERTURAS Incluye Cerrajería., CARPINTERÍA DE ALUMINIO, VIDRIOS Y CIELORRASOS,MESADS ETC. (Ver Planos de Detalles) |  |  |  |  | 0
1 | Cielorraso junta tomada tipo durlock, en baños pequeños | m2 | 20 |  | 0
2 | Cielorraso de placas de yesocarton desmontable ignifugo, con guias de aluminio P.B,1°,2° 3° y terraza | m2 | 2337.6 |  | 0
3 | Divisoria de Granito natural entre mingitorios, color en concordancia con el equipamiento y el azulejo 0,4*0,7 | m2 | 1.12 |  | 0
4 | Puerta TIPO 0,60mx2,10m 2 hojas vai ven de 0,30 | un | 3 |  | 0
5 | Puerta TIPO 0,60mx2,15m- 22 un. En baños | un | 14 |  | 0
6 | Puerta TIPO 0,70mx2,15m | un | 1 |  | 0
7 | Puerta TIPO 0,80mx2,15m | un | 13 |  | 0
8 | Puerta TIPO 0,80mx2,15m dos hojas vai ven | un | 1 |  | 0
9 | Puerta TIPO 1,30mx2,15m vai ven con mirilla de vidrio de 6mm | un | 13 |  | 0
10 | Puerta TIPO 1,60mx2,10m con mirilla de vidrio de 6mm | un | 2 |  | 0
11 | Puerta de vidrio templado, color fume, paño fijo lateral y superior y una hoja de abrir de 10 mm con freno hidraulico, manijones cromados de 30cm, con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (1,50x2,65) | m2 | 3.975 |  | 0
12 | Puerta de vidrio templado, color fume paño fijo superior y dos hoja de abrir de 10 mm con freno hidraulico, manijones cromados de 30cm, con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (1,80x2,65) | m2 | 9.54 |  | 0
13 | Puerta de vidrio templado, color fume paño fijo superior y laterales, dos hojas la dos hojas corredizas de 10 mm con manijones cromados de 30cm, con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (2,50x2,65) | m2 | 19.875 |  | 0
14 | Puerta de vidrio templado, color fume paño fijo superior y laterales, dos hojas la dos hojas corredizas de 10 mm con manijones cromados de 30cm, con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (3,60x2,65) | m2 | 9.54 |  | 0
15 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo superior y lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (2,15x1,50) | m2 | 45.15 |  | 0
16 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (1,20x0,65) | m2 | 0.78 |  | 0
17 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (1,80x0,65) | m2 | 24.57 |  | 0
18 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (2,10x0,65) | m2 | 85.4 |  | 0
19 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (3,00x0,65) | m2 | 48.75 |  | 0
20 | Ventana de vidrio templado,color fume, un paño fijo lateral, una hoja corrediza de 10 mm con cerradura cromada , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (1,20x1,2) | m2 | 1.5 |  | 0
21 | Ventana de vidrio templado,color fume,una hoja pr0yectante de 8 mm con pasador , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (0,60x0,65) | m2 | 6.88 |  | 0
22 | Ventana de vidrio templado,color fume,una hoja pr0yectante de 8 mm con pasador , con perfileria de aluminio anodizado color fosco: tubos de 60x.100mm con tubo de 50x50mm y perfil U. (0,30x0,30) | m2 | 0.3 |  | 0
23 | Espejo Float 3mm 0,5*0,7*22+2*1,5*3+3*2 | m2 | 22.7 |  | 0
24 | Mesada de granito gris, terminación pulido. Cocina Kitchenette. Con zocalo y cortes de bacha :1,3*0,6 en PBy 1er P,1x0,60+1,15x0,6 en 1er P, 1,8*0,60 en 2° P y 0,80*0,6 en terraza. | m2 | 4.41 |  | 0
25 | Mesada de granito gris, terminación pulido, con zócalos y cortes de bacha.En Cocina y antecocina de P.B.=(4,4+2+3,7+1+0,8+3,5*3+4+3,6)*0,60 y enc ocina de albergue 1er P =(2,5+1,50)*0,60 | m2 | 20.4 |  | 0
26 | Puera de chapa doblada N°20 hojas de abrir (0,90x2,15) | un | 2 |  | 0
27 | Puera de chapa doblada N°20 hojas de abrir (1,30x2,15) cortafuego | un | 1 |  | 0
28 | Puera de chapa doblada N°20 hojas de abrir (1,50x2,15) | un | 3 |  | 0
29 | Puera de chapa doblada N°20 hojas persianadas de abrir (1,50x2,15) | un | 1 |  | 0
30 | Parasol de chapa doblada N°20 persianadas fijas, bastidor sujeto a muros (18,50x1-19,6x1-18x1,1-6x1-3x1) | m2 | 66.9 |  | 0
31 | Marco de chapa doblada N°20 | ml | 41.2 |  | 0
32 | Baranda metalica para escaleras | ml | 30.7 |  | 0
33 | Baranda metalica para rampa acceso a fisioterapia | ml | 5 |  | 0
34 | Puerta salida de emergencia con barra antipánico en Chapa doblada N°20 | un | 1 |  | 0
35 | Ventana de chapa doblada en Chapa N°20 persianada para ductos(0,30x0,40) | un | 23 |  | 0
36 | Soporte tipo parrilla para apoyo de compresores de Aire Acondicionado en losa técnica (0,5*0,8) | un | 43.2 |  | 0
37 | Cantoneras de chapa de acero inoxidable angulo de 1" x2m de altura | ml | 724 |  | 0
38 | baranda de acero inox. Caño de 3/4 | ml | 92 |  | 0
| TERMINACIONES: PINTURAS |  |  |  |  | 0
1 | Enduido en paredes exterior | m2 | 2848.1475 |  | 0
2 | Enduido en paredes interior | m2 | 8107.405 |  | 0
3 | Enduído de cielorraso | m2 | 2357.6 |  | 0
4 | Latex acrílico semibrillo previo fijador acondicionador, pared exterior. Incluye los sectores con texturado. | m2 | 2848.1475 |  | 0
5 | Latex acrílico semibrillo previo fijador acondicionador, pared interior | m2 | 8107.405 |  | 0
6 | Pintura muro texturado acrilico semi brillo | m2 | 156.86 |  | 0
7 | Pintura cielorraso | m2 | 2357.6 |  | 0
8 | Pintura de aberturas con marcos (de madera y metálicas) | m2 | 229.92 |  | 0
9 | Pintura de elementos metálicos | m2 | 286.1 |  | 0
DESAGUES
| DESAGÜES PLUVIALES |  |  |  |  | 0
1 | Caño PVC 100 mm enterrado | ml |  |  | 0
2 | Caño PVC 150 mm enterrado | ml |  |  | 0
3 | Bajadas caño PVC 150 mm | ml |  |  | 0
4 | Registros pluviales 70x70 | un |  |  | 0
5 | Registros pluviales 60x60 | un |  |  | 0
| DESAGÜE CLOACAL |  |  |  |  | 0
6 | Caño PVC 200 PVC | ml |  |  | 0
7 | Caño PVC 1x100 PVC SR | ml |  |  | 0
8 | Caño PVC 1x150 PVC SR | ml |  |  | 0
9 | Caño PVC 75 PVC | ml |  |  | 0
10 | Caño PVC 50 PVC | ml |  |  | 0
11 | Caño PVC 40 PVC | ml |  |  | 0
12 | Registros 50x50 con tapa metálica | un |  |  | 0
13 | Registros 60x60 con tapa metálica | un |  |  | 0
14 | Desengrasador | un |  |  | 0
15 | Baños en batería | gl |  |  | 0
16 | Baños de oficina sin ducha | gl |  |  | 0
17 | Piletas de Cocina | un |  |  | 0
18 | Piletas de Lavar y lavamanos | un |  |  | 0
19 | Piletas de Kitchenette | un |  |  | 0
20 | Piletas de Taller | gl |  |  | 0
| INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  | 0
AGUA CORRIENTE
1 | Provisión e instalación de caños termofusion de 2" | ml | 33 |  | 0
2 | Provisión e instalación de caños termofusion de 1" | ml | 90 |  | 0
3 | Caño termofusion de 3/4" | ml | 98.4 |  | 0
4 | Caño termofusion de 1/2" | ml | 193.8 |  | 0
5 | Provisión e Instalación de Llave de Paso y Válvula de Retención Ø 2", en la los Medidores de ESSAP. | un | 2 |  | 0
6 | Provisión e Instalación de Llave de Paso Ø2" | UN | 3
7 | Provisión e Instalación de Llave de Paso Ø 1" | UN | 11
8 | Provisión e Instalación de Llave de Paso Ø 1/2" | UN | 41
9 | Provisión e Instalación de Llave de Paso Ø 3/4" | UN | 16
10 | Provisión e instalación de cañerias de agua caliente y accesorios en baños | un | 9 |  | 0
11 | Provisión e instalación de cañerias y accesorios para agua fría en baños | un | 12 |  | 0
12 | Provisión e intalaciones cañerias y accesorios para agua fría en lavamano y Piletas | un | 13 |  | 0
13 | provisión e instalación de cañerías y accesorios para A.C. en piletas. | un | 11 |  | 0
14 | Provisión y colocación de accesorios (codos,Tee,uniones,caños de conexión, etc.) en baños, cocina,kitchenette,lavadero y piletas. | un | 1 |  | 0
| ARTEFACTOS SANITARIOS |  |  |  |  | 0
PLANTA BAJA
12 | Lavatorio con pedestal | un | 11 |  | 0
13 | Inodoro con accesorios de sujección y tapa plastica | un | 7 |  | 0
14 | Cisterna plástica y bajada embutida | un | 7 |  | 0
15 | Mezcladora para lavatorio | un | 1 |  | 0
16 | Mezcladora de ducha | un | 1 |  | 0
17 | Mezcladora de cocina | un | 11 |  | 0
18 | Canilla pico movil agua fria | un | 1 |  | 0
19 | Canilla cromada para lavatorio | un | 10 |  | 0
20 | Portarrollo | un | 7 |  | 0
21 | Jabonera grande para ducha | un | 1 |  | 0
22 | jab0nera chca | un | 11 |  | 0
23 | Pileta de acero inoxidable para kitchenette bacha simple 80x55 | un | 1 |  | 0
24 | Pileta de acero inoxidable bacha rofunda de 50x50 | un | 11 |  | 0
25 | Dispensador de jabon líquido vestuario cocina | un | 1 |  | 0
26 | Perchero doble | un | 7 |  | 0
27 | Barra y accesorios para personas con capacidad diferente en inodoro y lavatorio | un | 1 |  | 0
28 | Termocalefón de 80 litros | un | 3 |  | 0
PRIMER PISO
29 | Lavatorio con pedestal | un | 10 |  | 0
30 | Inodoro con accesorios de sujección y tapa plastica | un | 8 |  | 0
31 | Cisterna plástica y bajada embutida | un | 8 |  | 0
32 | Mezcladora de ducha | un | 5 |  | 0
33 | Mezcladora de cocina | un | 2 |  | 0
34 | Canilla pico movil agua fria para kitchenette | un | 3 |  | 0
35 | Canilla cromada para lavatorio | un | 9 |  | 0
36 | Canilla cromada pico manguera para lavadero | un | 6 |  | 0
37 | Pileta de acero inoxidable de sobreponer de 40x34 | un | 1 |  | 0
38 | Pileta de acero inoxidable para cocina bacha profund de 50x40x24 | un | 2 |  | 0
39 | Pileta de acero inoxidable para kitchenette bacha simple 80x55 | un | 1 |  | 0
40 | Pileta de acero inoxidable para kitchenette bacha simple 1,20x50 | un | 1 |  | 0
41 | Portarrollo | un | 8 |  | 0
42 | Jabonera grande para ducha | un | 5 |  | 0
43 | Dispensador de tohalla de papel | un | 4 |  | 0
44 | Dispensador de jabon líquido | un | 4 |  | 0
45 | Perchero doble | un | 11 |  | 0
46 | Mingitorio con sifón | un | 2 |  | 0
| Termocalefón de 40 litros | un | 1 |  | 0
47 | Termocalefón de 80 litros | un | 3 |  | 0
48 | SEGUNDO PISO
49 | Lavatorio con pedestal | un | 4 |  | 0
50 | Inodoro con accesorios de sujección y tapa plastica | un | 3 |  | 0
51 | Cisterna plástica y bajada embutida | un | 3 |  | 0
52 | Mezcladora de ducha | un | 2 |  | 0
53 | Mezcladora de cocina | un | 1 |  | 0
54
55 | Canilla cromada para lavatorio | un | 4 |  | 0
56 | Pileta de acero inoxidable para kitchenette bacha simple 1,20x50 | un | 1 |  | 0
57 | Portarrollo | un | 3 |  | 0
58 | Jabonera grande para ducha | un | 2 |  | 0
59 | Dispensador de tohalla de papel | un | 4 |  | 0
60 | Dispensador de jabon líquido | un | 4 |  | 0
61 | Perchero doble | un | 5 |  | 0
62 | Mingitorio con sifón | un | 3 |  | 0
63 | Termocalefón de 80 litros | un | 1 |  | 0
TERCER PISO
64 | Pileta de acero inoxidable parazona taller pint. bacha profund de 50x40x24 | un | 1 |  | 0
65 | Canilla pico movil agua fria | un | 1 |  | 0
66 | Dispensador de tohalla de papel | un | 1 |  | 0
67 | Dispensador de jabon líquido | un | 1 |  | 0
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  |  | 0
PLANTA BAJA
1 | Colocación de Fluorescente de adosar 1X40 | un | 29 |  | 0
2 | Colocacion de fluorescente de adosar de 2x40 | un | 116 |  | 0
3 | Boca de tomacorriente monofasica nomal | un | 75 |  | 0
4 | Boca de tomacorriente con conexión a tierra | un | 55 |  | 0
5 | Boca de toma de teléfono | un | 7 |  | 0
6 | Bocas de luz | un | 145 |  | 0
7 | Bocas de ventilador de techo | un | 9 |  | 0
8 | Bocas de A°A° | un | 17 |  | 0
9 | Montaje de artefactos fluorescentes | un | 145 |  | 0
10 | Montaje de ventiladores de techo | un | 9 |  | 0
11 | Montaje de A°A° | un | 17 |  | 0
12 | Tablero seccional con llave tm y cableado. | un | 4 |  | 0
13 | Tablero seccional con llave tm y cableado. Para montacargas | un | 2 |  | 0
14 | Tablero seccional con llave tm y cableado. Para camara frigorifica | un | 2 |  | 0
15 | Tablero de A°A° con llaves TM y cableado | un | 2 |  | 0
15 | Tablero general de piso | un | 2 |  | 0
17 | Alimentación tablero sec. TG6 (cable nyy 4X10 mm2). | un | 2 |  | 0
18 | Alimentación para Aire Acondicionados. | un | 2 |  | 0
PRIMER PISO
19 | Colocación de Fluorescente de adosar 1X40 | un | 13 |  | 0
20 | Colocacion de fluorescente de adosar de 2x40 | un | 70 |  | 0
21 | Boca de tomacorriente monofasica nomal | un | 82 |  | 0
22 | Boca de tomacorriente con conexión a tierra | un | 25 |  | 0
23 | Boca de toma de teléfono | un | 9 |  | 0
24 | Bocas de luz | un | 83 |  | 0
25 | Bocas de ventilador de techo | un | 25 |  | 0
26 | Bocas de A°A° | un | 13 |  | 0
27 | Montaje de artefactos fluorescentes | un | 83 |  | 0
28 | Montaje de ventiladores de techo | un | 25 |  | 0
29 | Tablero seccional con llave tm y cableado. | un | 2 |  | 0
30 | Tablero de A°A° con llaves TM y cableado | un | 2 |  | 0
31 | Tablero general de piso | un | 2 |  | 0
32 | Alimentación tablero sec. TG6 (cable nyy 4X10 mm2). | un | 2 |  | 0
33 | Alimentación para Aire Acondicionados. | un | 2 |  | 0
SEGUNDO PISO
34 | Colocación de Fluorescente de adosar 1X40 | un | 2 |  | 0
35 | Colocacion de fluorescente de adosar de 2x40 | un | 67 |  | 0
36 | Boca de tomacorriente monofasica nomal | un | 25 |  | 0
37 | Boca de tomacorriente con conexión a tierra | un | 15 |  | 0
38 | Boca de toma de teléfono | un | 4 |  | 0
39 | Bocas de luz | un | 69 |  | 0
40 | Bocas de ventilador de techo | un | 24 |  | 0
41 | Bocas de A°A° | un | 9 |  | 0
42 | Montaje de artefactos fluorescentes | un | 69 |  | 0
43 | Montaje de ventiladores de techo | un | 24 |  | 0
44 | Tablero seccional con llave tm y cableado. | un | 2 |  | 0
45 | Tablero de A°A° con llaves TM y cableado | un | 2 |  | 0
46 | Tablero general de piso | un | 2 |  | 0
47 | Alimentación tablero sec. TG6 (cable nyy 4X10 mm2). | un | 2 |  | 0
48 | Alimentación para Aire Acondicionados. | un | 2 |  | 0
TERCER PISO
49 | Colocación de Fluorescente de adosar 1X40 | un | 18 |  | 0
50 | Colocacion de fluorescente de adosar de 2x40 | un | 27 |  | 0
51 | Boca de tomacorriente monofasica nomal | un | 11 |  | 0
52 | Boca de tomacorriente con conexión a tierra | un | 4 |  | 0
53 | Boca de toma de teléfono | un | 1 |  | 0
54 | Bocas de luz | un | 45 |  | 0
55 | Bocas de ventilador de techo | un | 18 |  | 0
56 | bocas de A°A° | un | 1 |  | 0
57 | Montaje de artefactos fluorescentes | un | 45 |  | 0
58 | Montaje de ventiladores de techo | un | 18 |  | 0
59 | Tablero seccional con llave tm y cableado. | un | 1 |  | 0
61 | Tablero de A°A° con llaves TM y cableado |  | 1
62 | Tablero general de piso | un | 1 |  | 0
63 | Alimentación tablero sec. TG6 (cable nyy 4X10 mm2). | gl | 1 |  | 0
64 | Alimentación para tablero de A°A° | gl | 1 |  | 0
TERRAZA
65 | Colocación de Fluorescente de adosar 1X40 | un | 11 |  | 0
66 | Colocacion de fluorescente de adosar de 2x40 | un | 1 |  | 0
67 | Boca de tomacorriente monofasica nomal | un | 2 |  | 0
68 | Boca de tomacorriente con conexión a tierra | un | 1 |  | 0
69 | Montaje de artefactos fluorescentes | un | 12 |  | 0
70 | Tablero seccional con llave tm y cableado. | un | 1 |  | 0
71 | Tablero general de piso | un | 1 |  | 0
72 | Alimentación tablero sec. TG6 (cable nyy 4X10 mm2). | gl | 1 |  | 0
73 | Alimentación para tablero de A°A° | gl | 1 |  | 0
| PROVOSIÓN Y COLOCACIÓN DE A°A° |  |  |  |  | 0
DE TIPO SPLIT
1 | DE 12000 BTU | un | 1 |  | 0
2 | DE 18000 BTU | un |  |  | 0
3 | DE 24000 BTU | un | 5 |  | 0
4 | DE 36000 BTU | un | 13 |  | 0
5 | DE 60000 BTU | un | 17 |  | 0
DE VENTANA
1 | DE 12000 BTU | un |  |  | 0
2 | DE 18000 BTU | un | 2 |  | 0
3 | DE 24000 BTU | un | 6 |  | 0
| PREVENCIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  | 0
1 | Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Instalación de Tubería de Hierro Galvanizado Ø 4" | ml |  |  | 0
2 | Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Instalación de Tubería de Hierro Galvanizado Ø 3" | ml |  |  | 0
3 | Provisión de Materiales y Mano de Obra para la Instalación de Tubería de Hierro Galvanizado Ø 2 1/2" | ml |  |  | 0
4 | B.I.E. ( Caja Metálica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso Globo a 45º, Adaptador Tipo STORZ, Manguera Ø 1 1/2" x 20 metros de Poliester y Pico Lanza Común). | un | 10 |  | 0
5 | B.I.S. ( Boca de Incendio Siamesa Ø 3" ) | un | 1
6 | Alarma audiovisual con luz estroboscópica | un | 9 |  | 0
7 | Detector de humo calor | un | 92 |  | 0
8 | Detector termovelocimétrico | un | 12 |  | 0
9 | Pulsador manual de comando | un | 9 |  | 0
10 | Cartel salida de emergencia | un | 88 |  | 0
11 | Luces de emergencia | un |  |  | 0
12 | Extintor de incendios de polvo químico ABC 6 kg | un | 32 |  | 0
13 | Extintor de incendios de polvo químico CO2 5kg | un | 13 |  | 0
14 | Disyuntor diferencial - Tableros | un | 11 |  | 0
15 | Panel central de control | un | 2 |  | 0
| INSTALACIONES ESPECIALES: MONTACARGAS Y CÁMARAS FRIGORÍFICAS |  |  |  |  | 0
1 | Instalación de equipos de Montacargas cabina de acero inoxidable y piso de piedra natural pulida | gl | 2 |  | 0
2 | Instalación y provisión de equipos de CÁMARAS FRIGORÍFICAS, para verduras (8°) y carnes(-5°) respectivamente, paredes revestidas de acero inoxidable | gl | 2 |  | 0
| CARTELERÍA |  |  |  |  | #REF!
1 | Carteles acrilicos con soportes para puerta de 10x30 | un | 58 |  | 0
| Carteles acrilicos reflectivo de 0,15x0,15 | un | 78 |  | 0
2 | Carteles acrilicos reflectivo de 0,30x0,25 | un | 18 |  | 0
3 | Carteles acrilicos con soportes de 20x40 | un | 68 |  | 0
4 | Carteles acrilicos sin soportes reflectivos 0,60x0,50 | un | 2 |  | 0
5 | Carteles acrilicos sin soportes 0,6x0,5 | un | 30 |  | 0
6 | Carteles acrilicos con soportes de 0,80x0,70 | un | 8 |  | 0
7 | Carteles acrilicos con soportes de 210x0,70 para interior | un | 1 |  | 0
8 | Carteles acrilicos con itras corporeas y con luces led 4,8X0,7 | un | 1 |  | 0
9 | Carteles acrilicos con itras corporeas y con luces led 4,0X0,7 | un | 3 |  | 0
| T O T A L |  |  |  | #REF!

## Aislación Terraza
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Aislación Terraza y Junta de Dilatacion Bloque A y B en -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
2- Aislación de terraza y juntas Bloque B (techo del 6to piso) |  |  |  |  | 0
2.1-) | Vallado |  |  |  | 0
2.1.1 | a-) Protección vallado | Unidad | 1 |  | 0
2.2-) | Demoliciones |  |  |  | 0
2.2.1 | Demolición en TERRAZA, con retiro de escombros |  |  |  | 0
2.2.2 | a) De contrapiso c/ carpeta Ala E.Ayala | m2 | 1100 |  | 0
2.2.3 | b) de piso cerámico carpeta y contrapsio Ala Mcal.López y Centro | m2 | 1325 |  | 0
2.2.4 | c) de revoque | m2 | 282 |  | 0
2.3)- | Varios: Muros, abertura metálica,vidrio y caños |  |  |  | 0
2.3.1 | a)-Muro ladrillo comun de 0,15 | m2 | 3 |  | 0
2.3.2 | b)-Muro convocó en vanos sin aberturas | m2 | 2.5 |  | 0
2.3.3 | c)- Reposición de 2 puertas metálicas, (solo hojas metalicas ) faltantes en marco de madera de 0,85x2,10 y 0,90x1,67 | unidad | 2 |  | 0
2.3.4 | d)- Reposición de vidrio de 4mm crudo. | m2 | 12 |  | 0
2.3.5 | e)-Envarillado de pared con problema de rajaduras.- incluye 6to piso | ml | 40 |  | 0
2.3.6 | f)-Cambio de caño de bajada de 150mm | ml | 100 |  | 0
2.3.7 | g)- Caños de ventilación soldables 50mm de 1m de alt. c/ 2 tee c/u. | unidad | 8 |  | 0
| h)- Reposicion de revoque c/hidrofugo y tratamiento de fisuras con tela vinilica y pintura hidrofuga | m2 | 615 |  | 0
2.4-) | Aislación e Impermeabilización térmica de Azotea - Escalera (según EE:TT) |  |  |  | 0
2.4.1 | a) Impermeabilización y aislación en azotea.Implica: A) Pintura con asfalto líquido elastomerizado de aplicación en frío en tres manos.B) Provison y colocacion de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrofugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto líquido de aplicación en frío (imprimación sobre alizada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segundacapa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. I)Piso de tejuelas prensadas c/ junta de dilatación c/4x4m, selladas con Mastic Asfáltico.en cuadros de 4mtx4mt. Debera preverse un esparcida de arena lavada seca antes de que la capa asfaltica frague y antes que colocar la tejuelita a fin de creae porocidad de agarre. | m2 | 1637 |  | 0
2.4.2 | b) Impermeabilizaciòn de techo escalera, tanques y ascensor. .Implica: A) Pintura con asfalto líquido elastomerizado de aplicación en frío en tres manos.B) Provison y colocacion de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrofugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto líquido de aplicación en frío (imprimación sobre alizada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segundacapa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. | m2 | 217 |  | 0
2.4.3 | c) Tratamiento de junta de dilatación horizontal. Implica A)limpieza y regularización de la superficie horizontal y revoque con arena-cemento (1:3) en el encuentro con la mampostería, aplicar una mano de asfalto líquido en frío (imprimación). B)Colocar la primera capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 20cm a cada lado de la junta. C) Colocar cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas de diámetro ligeramente superior al ancho de la junta.(que entre a presión) D)Colocar la segunda capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 30cm a cada lado de la junta. E)Luego de este primer tratamiento se realiza el contrapiso colocando 2cm de poliestireno expandido de 2cm de espesor.El segundo tratamiento de la junta se hará juntamente con la impermeabilización de la losa siguiendo los mismos pasos que el primero. | ml | 50 |  | 0
2.4.4 | d) Tratamiento de junta de dilataciòn vertical. Implica: A)impermeabilización con pintura aislante, impermeabilizante de base acrílica y refuerzo con tela poliéster tipo Telafix de 20cm de ancho a cada lado de la junta B) -primera mano diluyendo la pintura un 50% en agua C) segunda mano pura D) Colocación de tela poliéster E) seguir hasta completar seis capas de pintura pura. F)Colocación de tela poliéster. G) cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas (igual al horizontal) H) 2ª impermeabilización similar a la 1ª capa I)Pintura final acrílica para exteriores color igual a la pintura existente. SE DEBERA PREVER ESTOS TRABAJOS CON ANDAMIOS Y SILLETEROS SEGUN EL AREA A TRATAR. | ml | 118.9 |  | 0
2.4.5 | e) Tratamiento de junta de dilataciòn horizontal 1º,2º,3º,4º5º y6º pisos. Implica A)limpieza y regularización de la superficie horizontal y revoque con arena-cemento (1:3) en el encuentro con la mampostería, aplicar una mano de asfalto líquido en frío (imprimación). B)Colocar la primera capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 20cm a cada lado de la junta. C) Colocar cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas de diámetro ligeramente superior al ancho de la junta.(que entre a presión) . Luego se procedera al taponado del area de junta con fleje matalico de acero inoxidable. | ml | 166.88 |  | 0
2.4.6 | f) Tratamiento de muro tipo parapeto perimetral en terraza H= 1,30mt. Implica. a) tratamiento de fisura con envarillado a) impermeabilización con pintura aislante, impermeabilizante de base acrílica y refuerzo con tela poliéster tipo Telafix de 1,30cm de ancho en la totalidad del muro incluyendo el espesor del mismo. - primera mano diluyendo la pintura un 50% en agua - segunda mano pura - Colocación de tela poliéster - Completar con un mínimo de 2 capas de pintura pura. | ml | 176 |  | 0
2.5 | Pintura con reparacion de revoque en mamposteria y cielo raso en terraza bloque B |  |  |  | 0
2.5.1 | Remocion de pintura con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.- (con retiro) | m2 | 466 |  | 0
2.5.2 | Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1000 |  | 0
2.5.3 | Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1466 |  | 0
2.5.4 | Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso. | m2 | 1466 |  | 0
2.5.5 | Repintado de maposterias y cielo raso sin presencia de humedad. | m2 | 150 |  | 0
2.5.6 | Lijado, sellado y preparacion de base para pintura en mamposterias sin presencia de humedad. | m2 | 170 |  | 0
2.5.7 | Pintura al latex exterior con pintura impermeabilizante elastica, con base de resina de estireno acrilica con plastificcion interna (Tipo Impacril). | m2 | 950.6 |  | 0
2.5.8 | Pintura sintetica de abertura madera 0,80mx2,2m. (puerta)y ventana de 1,40mtx1,40mt.(incluye marco y contramarco) | m2 | 438 |  | 0
2.5.9 | Pintura sintetica de abertura metálica puertas y ventanas.(incluye marco y contramarco) | m2 | 40 |  | 0
2.5.10 | Limpieza final y retiro de escombros . | Global | 1 |  | 0
T O T A L G E N E R A L |  |  |  |  | 0

## aislaciónTerraza B
Planilla de Computo Métrico y Presupuesto
Reparaciones y reposiciones varias en -Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
AÑO 2024
Nº | DESCRIPCIÓN DE RUBROS | UNIDAD | CANTIDAD | Precio Unitario | Precio Total
1)Cambio de chapas y canaletas de borde 3er Piso Jefatura de Enfermería-Cambio desague pluvial y cloacal zona de Rampa
1.1-) | Vallado
1.1.1 | a-) Protección vallado | Unidad | 1
1.2-) | Demoliciones
1.2.1 | Demolición, con retiro de escombros
1.2.2 | a) De techo de Chapas ex Urgencia y 3er.Piso | m2 | 882
1.2.3 | b) de canaleta existente | m2 | 102.5
1.2.4 | c) de cielorraso de carton enyesado en ex depósito de 3er Piso | m2 | 267
1.2.5 | d) de cielorraso de PVC en estacionamiento ex Urgencia | m2 | 91.5
1.2.6 | e) de carton enyesado con perfilería vista en Rac ex Urgencia | m2 | 84
1.2.7 | f) de Estruct metálica ex urgencias | m2 | 570
1.3)- | Techos y cielorraso
1.3.1 | a)Cambio de chapas y aislación con Isolan en 3er piso | m2 | 312
1.3.2 | b)Cambio de chapas ex Urgencias c/Chapas Termoacusticas | m2 | 570
1.3.3 | c)-Cielorraso de PVC de 6mm en Techo ex Urgencias | m2 | 534
1.3.4 | e)-Cambio de techo de poligal por chapa | m2 | 60
1.4-) | Canaletas y Babetas - desague cloacal y pluvial en terreno
1.4.1 | a) Canaleta de borde de techo de 3er piso | m2 | 32
1.4.2 | b) canaleta embutida techo 3er piso (Aire y Luz) altura superior a 20m | m2 | 15
1.4.3 | c) Canaleta en ex Urgencia cambio parc. arreglo y ajuste | ml | 56
1.4.4 | d)- Bocas metálicas de desague, enplanta baja ex urgencia | Unidad | 5
1.4.5 | e)-Caños de 150 para desague en planta baja ex urgencia | ml | 46
1.4.6 | f)- Caño de bajada de 150 - patio aire y luz lado rampa altura superior a 20m sin apoyo | ml | 28
1.4.7 | g) Babeta metálica de 65 cm de desarrollo en union de rampa acceso a urgencia y edificio | ml | 119
1.4.8 | h)Cerramiento lateral con malla artistica para evitar ingreso de alimañas | ml | 167
1.4.9 | i)Caño de 150mm para deague cloacal (pasillo unión de edificios - Salida de emergencia). Incluye lecho de arena, proteccion mecanica con ladrillo comun y compactacion de excavaciones, relleno y apisonado enhundimientos existentes. | ml
1.4.10 | j)Caño de 150mm para desague pluvial (patio de Aire y Luz zona rampa) enterrados. Incluye lecho de arena, proteccion mecanica con ladrillo comun y compactacion de excavaciones, relleno y apisonado en hundimientos existentes. | ml | 12
1.4.11 | k)Camara de inspección cloacal de 50x50x0,80de prof, construida y revocada con mezcla hidrofuga. Con sistema de tapa dopble. Tapa superior con marco metalico reforzado y base para piso con plancheulas tranversales de refuerzo. | UNIDAD | 4
1.4.12 | l)Camara de inspección pluvial de 40x40x0,80 de prof, construida y revocada con mezcla hidrofuga. Con sistema de tapa dopble. Tapa superior con marco metalico reforzado y base para piso con plancheulas tranversales de refuerzo. | UNIDAD | 2
1.4.13 | m)Contrapiso de cascote previa compactación y relleno del lecho del caño. | m2 | 110
1.4.14 | n)Carpeta hidrofuga para base de piso. (area de pasillos de salida de emergencia) | m2 | 110
1.4.15 | o) Piso de tipo porcelanato antidezlisante de uso expreso para exteriores. Aire y luz | m2 | 110
1.4.16 | p)Zócalo de porcelanato de 10cm de alto. En aire y luz | m2 | 90
1.5) | Varios | ml
1.5.1 | a)pintura de muros al latex muro aire y luz lado rampa | m2 | 230
1.5.2 | b) extractor de aire (con mantenimiento del existente) | Unidad | 4
1.5.3 | c) colocación de artefactos luminosos en boca existente | Unidad | 5
1.5.4 | d) Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1
2- Aislación de terraza y juntas Bloque B (techo del 6to piso)
2.1-) | Vallado
2.1.1 | a-) Protección vallado | Unidad | 1
2.2-) | Demoliciones
2.2.1 | Demolición en TERRAZA, con retiro de escombros
2.2.2 | a) De contrapiso c/ carpeta Ala E.Ayala | m2 | 360
2.2.3 | b) de piso cerámico carpeta y contrapsio Ala Mcal.López y Centro | m2 | 585
2.2.4 | c) de revoque | m2 | 282
2.3)- | Varios: Muros, abertura metálica,vidrio y caños
2.3.1 | a)-Muro ladrillo comun de 0,15 | m2 | 3
2.3.2 | b)-Muro convocó en vanos sin aberturas | m2 | 2.5
2.3.3 | c)- Reposición de 2 puertas metálicas, (solo hojas metalicas ) faltantes en marco de madera de 0,85x2,10 y 0,90x1,67 | unidad | 2
2.3.4 | d)- Reposición de vidrio de 4mm crudo. | m2 | 12
2.3.5 | e)-Envarillado de pared con problema de rajaduras.- incluye 6to piso | ml | 40
2.3.6 | f)-Cambio de caño de bajada de 150mm | ml | 100
2.3.7 | g)- Caños de ventilación soldables 50mm de 1m de alt. c/ 2 tee c/u. | unidad | 8
| h)- Reposicion de revoque c/hidrofugo y tratamiento de fisuras con tela vinilica y pintura hidrofuga | m2 | 615
2.4-) | Aislación e Impermeabilización térmica de Azotea - Escalera (según EE:TT)
2.4.1 | a) Impermeabilización y aislación en azotea.Implica: A) Pintura con asfalto líquido elastomerizado de aplicación en frío en tres manos.B) Provison y colocacion de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrofugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto líquido de aplicación en frío (imprimación sobre alizada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segundacapa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. I)Piso de tejuelas prensadas c/ junta de dilatación c/4x4m, selladas con Mastic Asfáltico.en cuadros de 4mtx4mt. Debera preverse un esparcida de arena lavada seca antes de que la capa asfaltica frague y antes que colocar la tejuelita a fin de creae porocidad de agarre. | m2 | 897
2.4.2 | b) Impermeabilizaciòn de techo escalera, tanques y ascensor. .Implica: A) Pintura con asfalto líquido elastomerizado de aplicación en frío en tres manos.B) Provison y colocacion de capa geotextil con 50gr/m2 de peso. C) Contrapiso con 1,5% de pendiente promedio D)alisada con cemento arena (1:4+ hidrofugo) con aprox. 2cm E)una mano de asfalto líquido de aplicación en frío (imprimación sobre alizada) F) Primera capa de membrana asfáltica la primera de 4mm de espesor y 43kg G) Sobre la membrana se colocará un geotextil de 50 Gr/m2 H)segundacapa membrana de 3mm de espesor y 33 kg de peso. | m2 | 217
2.4.3 | c) Tratamiento de junta de dilatación horizontal. Implica A)limpieza y regularización de la superficie horizontal y revoque con arena-cemento (1:3) en el encuentro con la mampostería, aplicar una mano de asfalto líquido en frío (imprimación). B)Colocar la primera capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 20cm a cada lado de la junta. C) Colocar cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas de diámetro ligeramente superior al ancho de la junta.(que entre a presión) D)Colocar la segunda capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 30cm a cada lado de la junta. E)Luego de este primer tratamiento se realiza el contrapiso colocando 2cm de poliestireno expandido de 2cm de espesor.El segundo tratamiento de la junta se hará juntamente con la impermeabilización de la losa siguiendo los mismos pasos que el primero. | ml | 24
2.4.4 | d) Tratamiento de junta de dilataciòn vertical. Implica: A)impermeabilización con pintura aislante, impermeabilizante de base acrílica y refuerzo con tela poliéster tipo Telafix de 20cm de ancho a cada lado de la junta B) -primera mano diluyendo la pintura un 50% en agua C) segunda mano pura D) Colocación de tela poliéster E) seguir hasta completar seis capas de pintura pura. F)Colocación de tela poliéster. G) cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas (igual al horizontal) H) 2ª impermeabilización similar a la 1ª capa I)Pintura final acrílica para exteriores color igual a la pintura existente. SE DEBERA PREVER ESTOS TRABAJOS CON ANDAMIOS Y SILLETEROS SEGUN EL AREA A TRATAR. | ml | 118.9
2.4.5 | e) Tratamiento de junta de dilataciòn horizontal 1º,2º,3º,4º5º y6º pisos. Implica A)limpieza y regularización de la superficie horizontal y revoque con arena-cemento (1:3) en el encuentro con la mampostería, aplicar una mano de asfalto líquido en frío (imprimación). B)Colocar la primera capa asfáltica de membrana de 4mm de espesor y 43kgr de peso en un ancho de 20cm a cada lado de la junta. C) Colocar cuerpo de apoyo de espuma de polietileno de celdas cerradas de diámetro ligeramente superior al ancho de la junta.(que entre a presión) . Luego se procedera al taponado del area de junta con fleje matalico de acero inoxidable. | ml | 166.88
2.4.6 | f) Tratamiento de muro tipo parapeto perimetral en terraza H= 1,30mt. Implica. a) tratamiento de fisura con envarillado a) impermeabilización con pintura aislante, impermeabilizante de base acrílica y refuerzo con tela poliéster tipo Telafix de 1,30cm de ancho en la totalidad del muro incluyendo el espesor del mismo. - primera mano diluyendo la pintura un 50% en agua - segunda mano pura - Colocación de tela poliéster - Completar con un mínimo de 2 capas de pintura pura. | ml | 154
2.5 | Pintura con reparacion de revoque en mamposteria y cielo raso en terraza
2.5.1 | Remocion de pintura con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.- (con retiro) | m2 | 466
2.5.2 | Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1000
2.5.3 | Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
2.5.4 | Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
2.5.5 | Repintado de maposterias y cielo raso sin presencia de humedad. | m2 | 150
2.5.6 | Lijado, sellado y preparacion de base para pintura en mamposterias sin presencia de humedad. | m2 | 170
2.5.7 | Pintura al latex exterior con pintura impermeabilizante elastica, con base de resina de estireno acrilica con plastificcion interna (Tipo Impacril). | m2 | 329
2.5.8 | Pintura sintetica de abertura madera 0,80mx2,2m. (puerta)y ventana de 1,40mtx1,40mt.(incluye marco y contramarco) | m2 | 438
2.5.9 | Pintura sintetica de abertura metálica puertas y ventanas.(incluye marco y contramarco) | m2 | 40
2.5.10 | Limpieza final y retiro de escombros . | Global | 1
3-Arreglo 6to piso.-(areas interiores)
3.1 | Pintura con reparacion de revoque en mamposteria y cielo raso
3.1.1 | Remocion de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes y cielo raso.-(con retiro)toda el ala de Teodoro S. Mongelos | m2 | 1466
3.1.2 | Tratameinto con azotada impremehable 1:3 mas hidrofugo en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
3.1.3 | Reposicion de revoque en paredes y cielo raso. | m2 | 1466
3.1.4 | Pintura con enduido tipo anti moho en paredes y cielo raso | m2 | 1466
3.1.5 | Remocion de pintura en paredes y cielo con pesencia de moho. | m2 | 1466
3.1.6 | Pintura con enduido en paredes y cielo raso tipo anti moho. | m2 | 1466
| Remosión de baños completo | un | 9
| Remosión de pisos en baño | m2 | 34
| Remosión de azulejos | m2 | 485
3.2 | Repintado de maposterias y cielo raso sin presencia de humedad
3.2.1 | Lijado, sellado y preparacion de base para pintura en mamposterias sin presencia de humedad | m2 | 985.3
3.2.2 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido | m2 | 744.1
3.2.3 | Pintura al latex interior tipo anti moho con enduhido en mamparas | m2 | 241.2
3.2.4 | Pintura al látex interior tipo epoxica con enduido en paredes y cielo raso en laboratorios | m2 | 702
3.2.5 | Limpieza final y retiro de escombros | Global | 1
3.3 | Reparacion en baños
3.3.1 | Aislación de Baños | un | 9
3.3.2 | Carperta para base de ceramico | m2 | 34
3.3.3 | Piso ceramico en baños | m2 | 34
3.3.4 | Desague Cloacal en baños | unid. | 9
3.3.5 | Reposición de Azulejo de azulejo | m2 | 485
3.3.6 | Cambio de cisternas en baño | unidad | 9
3.3.7 | Cambio de inodoros | unidad | 99
3.3.8 | Tapa para inodoros | unidad | 9
3.3.9 | Revestido de masada existene con granito natural en Nutrición y lavadero de Laboratorio incluye zacalo de 10cm y polleta de 10 cm, perforaciones paras 4 bachas | m2
3.4 | Pintura de aberturas
3.4.1 | Repintado sintetico de puertas de madera de 0,60 y de 0,90 incluyendo marcos y contramarcos | m2 | 165
3.4.4 | Pintura de porton tipo reja (metalica) de acceso a terraza 2,80mtx2,00mt. | unidad | 1
3.5 | Aberturas de vidrio templado y obras en mamparas tipo drywall
3.5.1 | Reparacion de hojas y presianas de madera existentes en ventanas de 1,00mtx1,40mt y1,40*1,40 | m2 | 80
3.5.2 | Arreglo de presianas de madera existentes 1,40mtx1,40mt y1,0x1.40 | m2 | 80
3.5.3 | Remosión de mampara Eucatex | m2 | 100
3.5.4 | pintura tipo sintetica en marcos , ventanas y persianas de 1,00mt*1,40mt Y 1,40*1,40 | m2 | 320
3.5.5 | pintura tipo sintetica enA aberturas metálicas | m2 | 40
3.5.6 | Provision y colocacion de ventana corrediza (uno paño fijo y un paño movil con pasador)de vidrio templado de 8mm con estructura de aluminio natural y color gris. De 1,00mtx1,40mt. | un | 48
3.5.7 | Provision y colocacion de ventana corrediza (uno paño fijo y un paño movil con pasador) de vidrio templado de 8mm con estructura de aluminio natural y color gris. De 1,40mtx1,40mt. | un | 4
3.5.8 | Cerramiento con mampara (tipo durlock) en baño, oficina de informatica y pasillo central. | m2 | 106
3.5.9 | Abertura de dos hojas para mampara de durloc con marco metalico y hoja cedro de 0,80mts y complemento de 0,30mts inchluye (total 1,10mts)herrajes y pasadores inferiores y superiores. | unid | 1
3.5.10 | Abertura para mampara de madera con marco metalico y hoja de cedro 0,80mts y incluye herrajes. | unid | 1
3.5.11 | Pintura en mampareas tipo latex interior con enduido | m2 | 212
3.5.12 | Pintura sintetica de puerta de dos hojas de 1,10mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1
3.5.13 | Pintura sintetica de puerta de 0,80mt*2,10mt incluye pintura de marco y contamarco | unid | 1
3.5.14 | Contramarco moldurado de 7cm de madera en puertas y ventanas | ml | 1000
3.5.15 | Limpieza final y retiro de escombros . | gl | 1
3.5.16 | Contenedores | un | 10
T O T A L G E N E R A L |  |  |  |  | 0

## DEPOSITO Gral
DEPOSITO DE ALIMENTOS 2° PISO EDIFICIO SENSA
Ítem | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Costo | Precio Unitario + costos Gs. | Precio Total
1 |  | DEMOLICIÓN CON RETIRO DE ESCOMBROS
1.1 | 72103003-001 | a) De abertura de madera con marco 0,80 x 2,10 m. en baño | unid. | 1 |  |  | 0
1.2 | 72103003-001 | b) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en paredes - | m2 | 20 |  |  | 0
1.3 | 72103003-001 | c) Remoción de revoque con presencia de humedad (moho) en cielo raso.- | m2 | 10 |  |  | 0
1.4 | 72103003-001 | e) De contrapiso y carpeta total 2°Piso | m2 | 295 |  |  | 0
1.5 | 72103003-001 | f) De piso vinilico | m2 | 151 |  |  | 0
1.6 | 72103003-001 | g) De artefactos lumínicos, Equipos Fluorescentes c/rec. | Unid. | 20 |  |  | 0
1.7 | 72103003-001 | h) De muro para reubicar puerta en baño | Unid. | 1 |  |  | 0
1.8 | 72103003-001 | i) Azulejos | m2 | 2 |  |  | 0
1.9 | 72103003-001 | j)desmonte de AºAº: Split de 60000 | un | 2 |  |  | 0
2 |  | MAMPARA
2.1 | 72102602-007 | a) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado ciega | m2 | 8 |  |  | 0
3 |  | REVOQUE Y REPARACIONES
3.1 | 72131601-008 | a) De mampostería interior con hidrófugo | m2 | 60 |  |  | 0
3.2 | 72131601-008 | b) De cielorraso con hidrófugo | m2 | 48 |  |  | 0
3.3 | 72131601-008 | c) Reparar y revocar paredes nuevas, fisuradas y con humedad | m2 | 70 |  |  | 0
4 |  | AZULEJO - PISO Y ZOCALO
4.1 | 72131601-009 | a) Provisión y colocación de piso granìtico color en depósito 2° Piso | m2 | 295 |  |  | 0
4.2 | 72101607-005 | b) Zócalo granìtico en depósitos | ml | 110 |  |  | 0
4.3 | 72131601-009 | c) Piso cerámico en escalera reparar | un | 40 |  |  | 0
4.4 | 72131601-009 | d) Contrapiso en depósito2° Piso | m2 | 295 |  |  | 0
5 |  | ABERTURAS (con cerraduras)
5.1 | 72131601-010 | a) Puerta tipo reja metálica para acceso a zonas especiales 0,80x2,15 - cerradura de seguridad doble paleta bastidor metálico y tejido expandido | Unid. | 2 |  |  | 0
5.2 | 72131601-010 | b) Abertura de madera, puerta placa 0,80 x 2,10 m. - con cerradura (solo colocación)c/marco | Unid | 1 |  |  | 0
5.3 | 72131601-010 | c) Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro | ml | 10 |  |  | 0
6 |  | REJAS CON BASTIDOR METÀLICO Y TEJIDO EXPANDIDO
6.1 | 72131601-010 | a) Provisión y colocación de cerco metálico con bastidor y tejido expandido pintado | m2 | 23 |  |  | 0
6.2 | 72102602-007 | b) Provisión y colocación de mampara de yeso acartonado. | m2 | 40 |  |  | 0
7 |  | PINTURA
7.1 | 72102402-001 | a) Pintura epoxica c/ enduido int. en zonas reparadas | m2 | 178 |  |  | 0
7.2 | 72102402-001 | b) Pintura interior con pintura epoxica | m2 | 453 |  |  | 0
7.3 | 72102402-001 | c) Pintura de techo de losa al látex en depósito | m2 | 295 |  |  | 0
7.4 | 72102402-001 | d) Pintura de ventanas al sintético | m2 | 8 |  |  | 0
7.5 | 72102402-001 | e) Pintura de abertura de madera y marco | m2 | 8 |  |  | 0
7.6 | 72102402-001 | f) Abertura metálica y reja existentes | m2 | 16 |  |  | 0
7.7 | 72102402-001 | g) pintura exterior vista al estacionamiento - | m2 | 495 |  |  | 0
7.8 | 72102402-001 | h)Pintura de mampara de yeso acartonado Epoxi | m2 | 80 |  |  | 0
8 |  | DESAGUE CLOACAL
8.1 | 72102304-003 | a) Lavamanos | Unid, | 2 |  |  | 0
8.2 | 72102304-003 | b)Conexiòn a la red existente | ml | 9 |  |  | 0
9 |  | INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE
9.1 | 72102304-001 | a) lavamanos | Unid. | 2 |  |  | 0
9.2 | 72102304-001 | b) Arreglo de conexión de agua corriente en baño | Unid. | 1 |  |  | 0
9.3 | 72102304-001 | c) Conexiòn a la red existente | ml | 18 |  |  | 0
10 |  | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
10.1 | 72102201-003 | a) Toma especial con tierra | Unid. | 3 |  |  | 0
10.2 | 72102201-003 | b) Toma para informática | Unid. | 2 |  |  | 0
10.3 | 72102201-003 | c) Toma común | Unid. | 8 |  |  | 0
10.4 | 72102201-003 | d) Boca de Luces nuevas | Unid. | 2 |  |  | 0
10.5 | 72102201-003 | e) bocas de AºAº monofásico | Unid | 3 |  |  | 0
10.6 | 72102201-003 | f) Toma para teléfono | Unid. | 2 |  |  | 0
10.7 | 72102201-003 | g) Equipos led 40 x 40 w. de adosar | Unid. | 40 |  |  | 0
10.8 | 72102201-003 | h)provisión y colocación de extractor de aire de 30cm incluye conexión eléctrica | Unid | 3 |  |  | 0
10.9 | 72102201-003 | h) Provisión colocación de focos led de 36W con portafocos de 20 en depósito Cambio de equipos fluorescentes | Unid | 5 |  |  | 0
10.10 | 72102201-003 | i) Tablero seccional para 12 llaves TM | Unid | 1 |  |  | 0
10.11 | 72102201-003 | j) extención de red desde la caseta de tableros al tablero seccional cables de 35mm | ml | 120 |  |  | 0
11 |  | PROVICIÓN Y COLOCACIÓN AºAº -(incluye cañerías de cobre con aislación y de desagüe)
11.1 | 40101701-002 | a) Prov. Colocación de A.A. tipo Split de 60.000 BTU | Unid. | 2 |  |  | 0
11.2 | 40101701-002 | b) Prov. Colocación de A.A. tipo Split de 36.000 BTU | Unid. | 1 |  |  | 0
11.4 | 40101701-002 | c) Prov. Colocación de cortina de aire | Unid. | 1 |  |  | 0
12 |  | VARIOS
12.1 | 72131601-011 | a)provisión y colocación de lavamanos con canilla cromada | unid. | 3 |  |  | 0
12.2 | 72131601-013 | b) Limpieza final y acarreo de escombro | m2 | 400 |  |  | 0
TOTAL GENERAL INCLUYE IVA | [6 empty] | 0
Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.

## RESUMEN
RESUMEN GENERAL.
| Deposito General |  | 0
| Aislación terraza |  | 0
| Sexto Piso |  | 0
| Ex Urgencia | falta contingencia | 0
Uti P
Pediatria
Traumatologia
Albergue
Obra Jose A. Flores
TOTAL GENERAL INCLUYE IVA |  |  | 0
Son guaranies:Quinentos veitidos millones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuatro.-
Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de los servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, el marco del Sistema Nacional de Salud.